## Slide 1: [프로젝트명] 주간 보고
HARU UTILS TEMPLATE
상태를 나열하지 않고 이번 주 판단과 다음 주 약속이 보이도록 구성했습니다.
보고 주차 [YYYY년 W00] · 기준일 [YYYY.MM.DD] · PM [이름]
U
한 줄 결론부터
다음 행동까지
문서명 · 작성자 · YYYY.MM.DD · v0.1
U
Notes: 이 슬라이드 사용법: 제목은 발표의 목적이 드러나는 한 문장으로, 하단 메타 정보는 배포 버전 기준으로 갱신합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 2: 이번 주는 [상태]이며, 한 가지 결정이 필요합니다
WEEKLY SNAPSHOT
U
한 줄 결론
[핵심 진척]은 계획대로이며, [이슈] 해소를 위해 [결정]이 필요합니다.
[00]%
전체 진척률 · 기준 명시
[0/0]
이번 주 완료 약속
[0건]
의사결정 대기
[상태]
일정·품질 종합
이번 주 결정 요청
[결정 내용] · 결정자 [역할] · 필요 시점 [YYYY.MM.DD] · 미결 시 영향 [일정/범위]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
02
Notes: 이 슬라이드 사용법: 첫 장에는 완료한 일보다 현재 상태, 근거, 필요한 결정을 압축합니다. 모든 수치는 같은 기준일을 사용합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 3: 진척은 계획선과 실제선을 함께 봐야 의미가 있습니다
PROGRESS TREND
U
Chart: 
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6
계획 | 0.1 | 0.24 | 0.41 | 0.6 | 0.79 | 1
실제 | 0.09 | 0.23 | 0.39 | 0.56 | 0.74 | 0.92
해석
• 계획 대비 [–8%p]
• 차이 원인 [요약]
• 회복 가능 시점 [W0]
• 필요한 조치 [행동]
예시 데이터 · 실제 계획·실적 값으로 교체
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
03
Notes: 이 슬라이드 사용법: 차트 데이터 시트에서 계획과 실제 값을 교체하고, 우측에는 차이를 설명하는 원인과 회복 행동만 적습니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 4: 업무별 상태는 완료 기준과 막힘을 함께 적습니다
WORKSTREAM STATUS
U
업무
상태
이번 주 완료
다음 주 약속
막힘/지원
[업무 A]
정상
[검수 가능한 결과]
[완료일이 있는 약속]
없음
[업무 B]
주의
[부분 완료 결과]
[회복 행동]
[지원 요청]
[업무 C]
정상
[검수 가능한 결과]
[완료일이 있는 약속]
없음
[업무 D]
위험
[중단/지연 내용]
[의사결정 후 계획]
[결정자/기한]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
04
Notes: 이 슬라이드 사용법: 상태 색상만 표시하지 말고 검수 가능한 완료 결과, 다음 약속, 필요한 지원을 한 행에 연결합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 5: 마일스톤 변동은 기준선과 영향으로 설명합니다
MILESTONES
U
완료
[M1]
실적 YYYY.MM.DD
이번 주
[M2]
예정 YYYY.MM.DD
다음
[M3]
예정 YYYY.MM.DD
최종
[M4]
예정 YYYY.MM.DD
변경 이력
[M3] 기준일 [기존] → [변경] · 원인 [사실] · 후속 영향 [범위] · 승인 [이름/일자]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
05
Notes: 이 슬라이드 사용법: 일정 변경은 새 날짜만 덮어쓰지 말고 기존 기준선, 변경 이유, 후속 영향과 승인 기록을 남깁니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 6: 이슈는 사실·영향·행동·기한으로 관리합니다
ISSUES & RISKS
U
구분
사실
영향
완화 행동
책임·기한
이슈
[관찰된 사실]
[일정/품질]
[완화 행동]
[이름/일자]
리스크
[발생 조건]
[가능성/영향]
[예방·대응]
[이름/일자]
이슈
[추가 관찰 사실]
[사용자/범위]
[회복 행동]
[이름/일자]
리스크
[추가 발생 조건]
[비용/일정]
[예방·대응]
[이름/일자]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
06
Notes: 이 슬라이드 사용법: 추측과 사실을 분리하고, 책임자와 기한이 없는 항목은 열린 질문으로 남기지 않습니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 7: 결정 요청은 선택지·권고·지연 영향을 함께 제시합니다
DECISION LOG
U
결정 안건
선택지·권고
지연 영향
결정자·기한
[안건 A]
A/B · 권고 [A]
[일정·비용 영향]
[이름/일자]
[안건 B]
A/B · 권고 [B]
[품질·범위 영향]
[이름/일자]
[변경 요청]
승인/보류 · 권고 [ ]
[기준선 영향]
[이름/일자]
이번 회의에서 닫을 것
[최우선 결정] · 결정 결과 [ ] · 후속 책임 [이름] · 완료일 [YYYY.MM.DD]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
07
Notes: 이 슬라이드 사용법: 의사결정 안건마다 선택지, 권고, 지연 시 영향, 결정자와 기한을 적고 회의 직후 결과를 갱신합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 8: 다음 주 약속은 결과물·책임자·완료일로 적습니다
NEXT-WEEK COMMITMENTS
U
01
반드시 완료
[결과물 A] · [이름/일자]
[결과물 B] · [이름/일자]
02
결정이 필요
[결정 A] · [결정자/일자]
[결정 B] · [결정자/일자]
03
미리 예방
[리스크 A] · [대응]
[리스크 B] · [대응]
다음 보고의 한 줄 결론이 되려면
[다음 주 끝에 반드시 달라져 있어야 하는 상태]
HARU UTILS · EDITABLE TEMPLATE
08
Notes: 이 슬라이드 사용법: 활동 계획이 아니라 다음 보고 시점에 검수할 수 있는 결과와 책임·완료일을 약속합니다.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.

## Slide 9: 이 슬라이드 묶음을 쓰는 가장 빠른 방법
주간 보고
01
남길 슬라이드 선택
Snapshot·진척 추세·업무 상태·마일스톤·이슈·다음 약속 중 필요한 장만 남깁니다.
02
한 줄 결론 먼저 작성
‘이번 주에 무엇을 판단해야 하는가’를 제목에 먼저 씁니다.
03
예시를 실제 값으로 교체
진척률 기준, 차트 기준일, 일정 변경 이력, 책임자·기한을 갱신합니다.
04
검토와 배포
회의 직후 결정 로그를 반영하고 다음 주 약속을 담당자에게 확인합니다.
Haru kick · 모든 핵심 슬라이드에 ‘한 줄 결론’과 ‘다음 행동’을 남기세요.
09
Notes: 이 슬라이드 사용법: 완성 전 체크리스트로 사용합니다. 불필요한 슬라이드는 삭제하고 문서 전체의 용어와 날짜 기준을 통일하세요.
대괄호로 표시된 항목과 예시 수치를 실제 프로젝트 정보로 교체하세요.
[Sources]
- 외부 출처 없음. 사용자가 교체할 수 있도록 만든 템플릿 예시입니다.